## Estimasi Biaya
No | Uraian | Job | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total Harga | Role | Acuan Biaya: Per Bulan
A | Biaya Pengembangan | [6 empty] | Bulanan | Mingguan | Harian | Jam
1 | Requirement | [5 empty] | System Analyst | 10000000 | 2500000 | 357142.8571 | 14880.9524
1.1 | Survey Kampus dan Kerja Sama | Staff IT | Orang / Minggu | 1 | 750000 | 750000 | Front-End Developer | 7000000 | 1750000 | 250000 | 10416.6667
2 | Desain | [5 empty] | Back-End Developer | 8000000 | 2000000 | 285714.2857 | 11904.7619
2.1 | Merancang System Aplikasi Web | System Analyst | Orang / Minggu | 1 | 2500000 | 2500000
2.2 | Membuat Desain UI/UX Flow | Front-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 1750000 | 1750000
3 | Development
3.1 | Membuat Landing Page | Front-End Developer | Orang / Minggu | 2 | 1750000 | 3500000
3.2 | Membuat Login/Register Account System | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 2000000 | 2000000
3.3 | Membuat Database untuk system Job | Back-End Developer | Orang / Minggu | 3 | 2000000 | 6000000
3.4 | Integrasi System Padha Karja dengan System Akademik Kampus | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 2000000 | 2000000
3.5 | Membuat Job Page System (Job Announce) | Front-End Developer | Orang / Minggu | 2 | 1750000 | 3500000
3.6 | Membuat Application Job System | Front-End Developer | Orang / Minggu | 2 | 1750000 | 3500000
3.7 | Membuat Recommendation Job System | Back-End Developer | Orang / Minggu | 3 | 2000000 | 6000000
3.8 | Membuat Job Seeker Test System | Back-End Developer | Orang / Minggu | 3 | 2000000 | 6000000
4 | Testing
4.1 | Unit test | Front-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 1750000 | 1750000
4.2 | System test | Front-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 1750000 | 1750000
4.3 | User Acceptance test | Front-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 1750000 | 1750000
5 | Deployment
5.1 | Setting database server | Staff IT | Orang / Minggu | 1 | 750000 | 750000
5.2 | Setting web server | Staff IT | Orang / Minggu | 1 | 750000 | 750000
5.3 | Konfigurasi website | Staff IT | Orang / Minggu | 1 | 750000 | 750000
Total Biaya Pengembangan Web (A) |  |  |  |  | 27750000 | 45000000
B | Biaya Administrasi
1 | Registrasi domain | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 250000 | 250000
2 | Hosting | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 500000 | 500000
3 | Maintenance | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 700000 | 700000
Total Biaya Administrasi (B) |  |  |  |  | 1450000 | 1450000
Total Biaya Pengembangan dan Administrasi (A+B) | [5 empty] | 46450000
C | Pajak
1 | PPN |  |  | 10% |  | 4645000
2 | Asuransi Proyek |  |  | 30% |  | 13935000
Total Pajak (C) | [5 empty] | 18580000
Total A+B+C | [5 empty] | 65030000

## Sheet2
|  |  | No | Fitur | Deskripsi
|  |  | 1 | Pengujian Skill | Para calon bekerja bisa mengetes skill kemampuan mereka dan akan mendapatkan poin yang bisa ditampilkan di profil calon pekerja.
|  |  | 2 | Traffic Analytics | Mengetahui tentang calon pekerja dan perusahaan yang tersedia dan terdaftar.
|  |  | 3 | Customer Service | Calon pekerja bisa menyampaikan permasalahan, pertanyaan, dan keluhan agar bisa diberi jalan keluar nya.
|  |  | 4 | Notifikasi | Calon pekerja akan mendapatkan notifikasi pembaruan dari pekerjaan yang diinginkan. Bisa melalui email atau social media yang terintegrasi.
|  |  | 5 | Administrator | Ada staff IT yang mengatur hak akses seluruh user / pengguna.
No | Jenis | Spesifikasi
1 | Platform | Web
2 | Bahasa Pemrograman | PHP
3 | Framework | Laravel
4 | Database | MySQL
5 | API | Google Maps API
6 | Connection | Media Sosial
7 | Domain Website | https://padhakarja.id

## Tim Proyek
Tim Proyek
Nama | Posisi
Dodit Maulana | Ketua Komunitas Rakerja
Andar Suratno | Manager Operasional Komunitas Rakerja
Yohanes Dimas Pratama | Project Manager PT Indo Digital
Muhammad Maulana Hikam | Back-End Developer
Ibrahim Mahardika | System Analyst
Rangga Santoso | Back-End Developer
Ridwan Saragih | Back-End Developer
Rina Permata | Front-End Developer
Jelita Mandasari | Front-End Developer
Gatra Mahendra | Staff IT
Tommy Soeharto | Staff IT

## Stakeholder
Stakeholder
Nama | Posisi
Yohanes Dimas Pratama | Project Manager PT Indo Digital
Dodit Maulana | Ketua Komunitas Rakerja
Andar Suratno | Manager Operasional Komunitas Rakerja