## Sheet 1
Estimasi Biaya | [7 empty] | Acuan Biaya
No | Uraian | Job | Satuan |  | Volume | Harga Satuan | Total Harga | Role | Acuan Biaya: Per Bulan
|  |  | Orang | Bulan |  |  |  |  | Bulanan | Mingguan | Harian | Jam
A | Biaya Pengembangan | [6 empty] | System Analyst | 10000000 | 2500000 | 500000 | 60000
1 | Requirement | [6 empty] | Front-End Developer | 6000000 | 1500000 | 300000 | 35000
1.1 | Rapat Rencana Bersama Stakeholder | Staff IT | 1 | 0.75 | 0.75 | 4000000 | 3000000 | Back-End Developer | 8000000 | 2000000 | 400000 | 50000
2 | Desain | [6 empty] | Staff IT | 4000000 | 1000000 | 200000 | 25000
2.1 | Merancang Sistem Aplikasi Web | System Analyst | 1 | 0.5 | 0.5 | 10000000 | 5000000
2.2 | Membuat Desain Antarmuka Web | Front-End Developer | 1 | 0.75 | 0.75 | 6000000 | 4500000
3 | Development
3.1 | Membuat Sistem Akun Masuk / Daftar | Front-End Developer | 2 | 0.5 | 1 | 6000000 | 6000000
3.2 | Membuat Dashboard Admin dan Anggota | Front-End Developer | 1 | 0.75 | 0.75 | 6000000 | 4500000
3.3 | Membuat Sistem Peminjaman Buku | Back-End Developer | 3 | 1 | 3 | 8000000 | 24000000
3.4 | Membuat Sistem Pengelolaan List Buku | Back-End Developer | 1 | 0.5 | 0.5 | 8000000 | 4000000
3.5 | Membuat Sistem Pengelolaan Keanggotaan | Back-End Developer | 2 | 0.5 | 1 | 8000000 | 8000000
3.6 | Membuat Sistem Pengelolaan Kategori Buku | Back-End Developer | 2 | 0.5 | 1 | 8000000 | 8000000
3.7 | Membuat Sistem Pengelolaan Profile | Front-End Developer | 3 | 0.5 | 1.5 | 6000000 | 9000000
4 | Testing
4.1 | Unit test | Back-End Developer | 1 | 0.25 | 0.25 | 8000000 | 2000000
4.2 | System test | Back-End Developer | 1 | 0.25 | 0.25 | 8000000 | 2000000
4.3 | User Acceptance test | Front-End Developer | 1 | 0.25 | 0.25 | 6000000 | 1500000
5 | Deployment
5.1 | Setting database server | Staff IT | 1 | 0.25 | 0.25 | 4000000 | 1000000
5.2 | Setting web server | Staff IT | 1 | 0.25 | 0.25 | 4000000 | 1000000
5.3 | Konfigurasi website | Staff IT | 1 | 0.25 | 0.25 | 4000000 | 1000000
Total Biaya Pengembangan Web (A) | [5 empty] | 104000000 | 84500000
B | Biaya Administrasi
1 | Registrasi domain | Staff IT | 1 |  | 1 | 250000 | 250000
2 | Hosting | Staff IT | 1 |  | 1 | 500000 | 500000
3 | Maintenance | Staff IT | 1 |  | 1 | 700000 | 700000
Total Biaya Administrasi (B) | [5 empty] | 1450000 | 1450000
Total Biaya Pengembangan dan Administrasi (A+B) | [6 empty] | 85950000
C | Pajak
1 | PPN |  |  |  | 10% |  | 8595000
2 | Asuransi Proyek |  |  |  | 30% |  | 25785000
Total Pajak (C) | [6 empty] | 34380000
Total A+B+C | [6 empty] | 120330000