## Estimasi Biaya
No | Uraian | Job | Satuan | Volume | Harga Satuan | Total Harga
A | Biaya Pengembangan
1 | Perencanaan | System Analyst | Orang / Minggu | 1 | 2000000 | 2000000
2 | Analisis | System Analyst | Orang / Minggu | 1 | 2000000 | 2000000
3 | Desain Prototype | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Web Development
4.1 | Merancang System Aplikasi Web | System Analyst | Orang / Minggu | 1 | 2500000 | 2500000
4.2 | Membuat Desain UI/UX Flow | Front-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 2000000 | 2000000
4.3 | Membuat Landing Page | Front-End Developer | Orang / Minggu | 2 | 2000000 | 4000000
4.4 | Membuat Login/Register Account System | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 1000000 | 1000000
4.5 | Membuat Database untuk system Job | Back-End Developer | Orang / Minggu | 3 | 1500000 | 4500000
4.6 | Survey Kampus dan Kerja Sama | Staff IT | Orang / Minggu | 1 | 500000 | 500000
4.7 | Integrasi System Padha Karja dengan System Akademik Kampus | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 1500000 | 1500000
4.8 | Membuat Job Page System (Job Announce) | Front-End Developer | Orang / Minggu | 2 | 2000000 | 4000000
4.9 | Membuat Application Job System | Front-End Developer | Orang / Minggu | 2 | 2000000 | 4000000
4.10 | Membuat Recommendation Job System | Back-End Developer | Orang / Minggu | 3 | 2000000 | 6000000
4.11 | Membuat Job Seeker Test System | Back-End Developer | Orang / Minggu | 3 | 2000000 | 6000000
5 | Pengujian Web
5.1 | Unit test | Front-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 1000000 | 1000000
5.2 | System test | Front-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 1000000 | 1000000
5.3 | User Acceptance test | Front-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 1000000 | 1000000
6 | Instalasi / konfigurasi sistem
6.1 | Setting database server | Staff IT | Orang / Minggu | 1 | 800000 | 800000
6.2 | Setting web server | Staff IT | Orang / Minggu | 1 | 800000 | 800000
6.3 | Konfigurasi website | Staff IT | Orang / Minggu | 1 | 500000 | 500000
Total Biaya Pengembangan Web (A) |  |  |  |  | 29600000 | 46600000
B | Biaya Administrasi
1 | Registrasi domain | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 250000 | 250000
2 | Hosting | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 500000 | 500000
3 | Maintenance | Back-End Developer | Orang / Minggu | 1 | 700000 | 700000
Total Biaya Administrasi (B) |  |  |  |  | 1450000 | 1450000
Total Biaya Pengembangan dan Administrasi (A+B) | [5 empty] | 48050000
C | Pajak
1 | PPN |  |  | 10% |  | 4805000
2 | Asuransi Proyek |  |  | 30% |  | 14415000
Total Pajak (C) | [5 empty] | 19220000
Total A+B+C | [5 empty] | 67270000

## Tim Proyek
Nama | Peran | Posisi
Yohanes Dimas Pratama | CEO | Owner PT. Indo Digital
Muhammad Maulana Hikam | Anggota tim | Back-End Developer
Ibrahim Mahardika | Anggota tim | System Analyst
Rangga Santoso | Anggota tim | Back-End Developer
Ridwan Saragih | Anggota tim | Back-End Developer
Rina Permata | Anggota tim | Front-End Developer
Jelita Mandasari | Anggota tim | Front-End Developer
Gatra Mahendra | Anggota tim | Staff IT